## Hoja 1
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de mitigacion | Plan de Contigencia
1 | Cambios frecuentes en los requerimientos de cliente | Media | Alta | Alto | Confirmar y congelar requerimientos mediante validación escrita | Documentar cambios y reagendar tareas con prioridades
2 | Baja calidad de entregables por apuro en fechas límite | Media | Media | Alto | Establecer entregas intermedias y revisiones por pares | Extender trabajo fuera de horario si es necesario
3 | Descoordinación entre los miembros del equipo | Media | Media | Medio | Realizar reuniones semanales de seguimiento | Reasignar tareas temporalmente
4 | Dificultad para manejar múltiples tecnologías (React, Firebase, etc.) | Media | Media | Alto | Capacitación técnica con tutoriales/documentación oficial | Limitar funcionalidades o usar alternativas más simples
5 | Errores en la integración entre front-end y back-end | Media | Alta | Alto | Establecer puntos de validación continua y pruebas de integración | Debug conjunto y rollback a versión funcional
6 | Fallas de conexión o problemas con Firebase (caídas del servicio) | Baja | Alta | Medio | Consultar el status oficial de Firebase y tener monitoreo activo | Trabajar offline con base de datos local temporal
7 | Baja seguridad en el manejo de datos personales | Media | Alta | Alto | Aplicar encriptación, HTTPS y control de roles | Limitar funcionalidades hasta corregir vulnerabilidad
8 | No cumplir con los tiempos de carga estipulados (<4 segundos) | Media | Media | Medio | Optimizar imágenes, queries y estructura del código | Mostrar cargador animado o deshabilitar funciones pesadas
9 | Mockups y wireframes no aprobados a tiempo | Alta | Media | Alto | Presentar avances tempranos al cliente para retroalimentación | Hacer correcciones rápidas según prioridades
10 | Error al exportar archivos (CSV, Excel) desde el sitio web | Media | Media | Medio | Realizar pruebas específicas en esa funcionalidad | Usar herramienta externa o exportación manual temporal
11 | Retrasos en el cronograma por carga académica del equipo | Alta | Alta | Alto | Crear un cronograma realista y detallado, con fechas intermedias de control | Reasignar tareas y extender jornadas de trabajo
12 | Fallos técnicos en la app móvil con lector de cédula | Media | Alta | Alto | Probar el hardware desde etapas tempranas | Reemplazar por ingreso manual temporal
13 | Incompatibilidad entre dispositivos móviles y lector de cédulas | Media | Alta | Alto | Establecer lista de compatibilidad desde el inicio | Usar formularios mientras se adapta el hardware
14 | Desacuerdos o falta de disponibilidad del cliente para validar | Media | Media | Medio | Establecer reuniones de validación periódicas con anticipación | Avanzar con funcionalidades internas hasta obtener respuesta
15 | Fallas en la sincronización entre la app y la base de datos | Baja | Alta | Medio | Realizar pruebas de integración con frecuencia | Usar almacenamiento local temporal y sincronización posterior
16 | Pérdida de avances por errores en control de versiones | Media | Alta | Alto | Uso obligatorio de Git y backups semanales | Restaurar desde copia anterior en GitHub
17 | Baja participación en pruebas por parte de los guardias reales | Alta | Media | Alto | Coordinar pruebas piloto en horarios definidos | Usar testers internos simulando el entorno real
18 | Dificultad para cumplir con los requerimientos no funcionales (rendimiento, tiempo de carga) | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas de rendimiento desde etapas tempranas | Simplificar funcionalidades temporales hasta optimizar
19 | Riesgos de seguridad y pérdida de datos | Baja | Alta | Medio | Uso de Firebase Auth, HTTPS, y encriptación de datos | Restauración desde backups y cierre de vulnerabilidades
20 | Salida o deserción de algún integrante del equipo | Media | Alta | Alto | Documentar avances constantemente y compartir tareas | Reorganizar el equipo y redistribuir funciones